## Sidya
No. | Actividad | Inicio | Fin | time axis 2020-08-10 to 2020-12-31
1 | Catalogos principales | 2020-08-10 | 2020-10-02
1.1 | Diseño de la BD | 2020-08-10 | 2020-08-11
1.2 | Diseño de los Modelos/Tablas | 2020-08-12 | 2020-08-14
1.3 | Creacion de la BD | 2020-08-14 | 2020-08-14
1.4 | Migracion de los modelos | 2020-08-14 | 2020-08-14
1.5 | Creacion de la Views de los CRUD (List y Create) | 2020-08-17 | 2020-08-28
1.6 | Creacion de los Templates de los CRUD (List y Create) | 2020-08-31 | 2020-09-11
1.7 | Creacion de los Forms de los CRUD (List y Create) | 2020-09-14 | 2020-09-25
1.8 | Creacion de la Urls de los catalogos | 2020-09-28 | 2020-09-30
1.9 | Carga de la informacion de los catalogos iniciales | 2020-10-01 | 2020-10-02
2 | Conversion a unidades fundamentales | 2020-08-10 | 2020-08-10
2.1 | Diseño del Modelo | 2020-10-05 | 2020-10-09
2.2 | Migracion del modelo | 2020-10-09 | 2020-10-09
2.3 | Carga de información del catalogo Articulo | 2020-10-09 | 2020-10-14
2.4 | Conversion de unidades de los Articulos | 2020-10-11 | 2020-10-14
3 | Armado de receta individual | 2020-10-15 | 2020-10-15
| Diseño del Modelo | 2020-10-15 | 2020-10-15
| Creacion y Migracion del modelo | 2020-10-16 | 2020-10-16
| Creacion de la Views de los CRUD (List y Create) | 2020-10-19 | 2020-10-19
| Creacion de los Templates de los CRUD (List y Create) | 2020-10-19 | 2020-10-19
| Creacion de los Forms de los CRUD (List y Create) | 2020-10-19 | 2020-10-19
| Creacion de la Urls | 2020-10-19 | 2020-10-19
4 | Armado de detalle de receta individual | 2020-08-10 | 2020-08-10
5 | Armado de menu | 2020-08-10 | 2020-08-10

## Sigmefi
No. | Actividad | Inicio | Fin | time axis 2020-08-10 to 2020-12-31
1 | Diseño y Creacion de BD | 2020-08-10 | 2020-08-10
1.1 | Diseño de los Modelos/Tablas | 2020-08-10 | 2020-08-10
1.2 | Creacion de la BD | 2020-08-10 | 2020-08-10
1.3 | Migracion de los modelos | 2020-08-10 | 2020-08-10
1.4 | Creacion de la Views de los CRUD (List y Create) | 2020-08-10 | 2020-08-10
1.5 | Creacion de los Templates de los CRUD (List y Create) | 2020-08-10 | 2020-08-10
1.6 | Creacion de los Forms de los CRUD (List y Create) | 2020-08-10 | 2020-08-10
1.7 | Creacion de la Urls de los catalogos | 2020-08-10 | 2020-08-10
1.8 | Carga de la informacion de los catalogos iniciales | 2020-08-10 | 2020-08-10
2 | Conversion a unidades fundamentales | 2020-08-10 | 2020-08-10
3 | Armado de receta individual | 2020-08-10 | 2020-08-10
4 | Armado de menu | 2020-08-10 | 2020-08-10

## Sigo
No. | Actividad | Inicio | Fin | time axis 2020-08-10 to 2020-12-31
1 | Diseño y Creacion de BD | 2020-08-10 | 2020-08-10
1.1 | Diseño de los Modelos/Tablas | 2020-08-10 | 2020-08-10
1.2 | Creacion de la BD | 2020-08-10 | 2020-08-10
1.3 | Migracion de los modelos | 2020-08-10 | 2020-08-10
1.4 | Creacion de la Views de los CRUD (List y Create) | 2020-08-10 | 2020-08-10
1.5 | Creacion de los Templates de los CRUD (List y Create) | 2020-08-10 | 2020-08-10
1.6 | Creacion de los Forms de los CRUD (List y Create) | 2020-08-10 | 2020-08-10
1.7 | Creacion de la Urls de los catalogos | 2020-08-10 | 2020-08-10
1.8 | Carga de la informacion de los catalogos iniciales | 2020-08-10 | 2020-08-10
2 | Conversion a unidades fundamentales | 2020-08-10 | 2020-08-10
2.1 | Diseño del Modelo | 2020-10-12 | 2020-10-12
2.2 | Migracion del modelo | 2020-10-12 | 2020-10-12
3 | Armado de receta individual | 2020-08-10 | 2020-08-10
4 | Armado de menu | 2020-08-10 | 2020-08-10

## Sirea
No. | Actividad | Inicio | Fin | time axis 2020-08-10 to 2020-12-31
1 | Diseño y Creacion de BD | 2020-08-10 | 2020-08-10
1.1 | Diseño de los Modelos/Tablas | 2020-08-10 | 2020-08-10
1.2 | Creacion de la BD | 2020-08-10 | 2020-08-10
1.3 | Migracion de los modelos | 2020-08-10 | 2020-08-10
1.4 | Creacion de la Views de los CRUD (List y Create) | 2020-08-10 | 2020-08-10
1.5 | Creacion de los Templates de los CRUD (List y Create) | 2020-08-10 | 2020-08-10
1.6 | Creacion de los Forms de los CRUD (List y Create) | 2020-08-10 | 2020-08-10
1.7 | Creacion de la Urls de los catalogos | 2020-08-10 | 2020-08-10
1.8 | Carga de la informacion de los catalogos iniciales | 2020-08-10 | 2020-08-10
2 | Conversion a unidades fundamentales | 2020-08-10 | 2020-08-10
3 | Armado de receta individual | 2020-08-10 | 2020-08-10
4 | Armado de menu | 2020-08-10 | 2020-08-10

## Sisei
No. | Actividad | Inicio | Fin | time axis 2020-08-10 to 2020-12-31
1 | Diseño y Creacion de BD | 2020-08-10 | 2020-08-10
1.1 | Diseño de los Modelos/Tablas | 2020-08-10 | 2020-08-10
1.2 | Creacion de la BD | 2020-08-10 | 2020-08-10
1.3 | Migracion de los modelos | 2020-08-10 | 2020-08-10
1.4 | Creacion de la Views de los CRUD (List y Create) | 2020-08-10 | 2020-08-10
1.5 | Creacion de los Templates de los CRUD (List y Create) | 2020-08-10 | 2020-08-10
1.6 | Creacion de los Forms de los CRUD (List y Create) | 2020-08-10 | 2020-08-10
1.7 | Creacion de la Urls de los catalogos | 2020-08-10 | 2020-08-10
1.8 | Carga de la informacion de los catalogos iniciales | 2020-08-10 | 2020-08-10
2 | Conversion a unidades fundamentales | 2020-08-10 | 2020-08-10
3 | Armado de receta individual | 2020-08-10 | 2020-08-10
4 | Armado de menu | 2020-08-10 | 2020-08-10

## Sischat
No. | Actividad | Inicio | Fin | time axis 2020-08-10 to 2020-12-31
1 | Diseño y Creacion de BD | 2020-08-10 | 2020-08-10
1.1 | Diseño de los Modelos/Tablas | 2020-08-10 | 2020-08-10
1.2 | Creacion de la BD | 2020-08-10 | 2020-08-10
1.3 | Migracion de los modelos | 2020-08-10 | 2020-08-10
1.4 | Creacion de la Views de los CRUD (List y Create) | 2020-08-10 | 2020-08-10
1.5 | Creacion de los Templates de los CRUD (List y Create) | 2020-08-10 | 2020-08-10
1.6 | Creacion de los Forms de los CRUD (List y Create) | 2020-08-10 | 2020-08-10
1.7 | Creacion de la Urls de los catalogos | 2020-08-10 | 2020-08-10
1.8 | Carga de la informacion de los catalogos iniciales | 2020-08-10 | 2020-08-10
2 | Conversion a unidades fundamentales | 2020-08-10 | 2020-08-10
3 | Armado de receta individual | 2020-08-10 | 2020-08-10
4 | Armado de menu | 2020-08-10 | 2020-08-10

## Sies
No. | Actividad | Inicio | Fin | time axis 2020-08-10 to 2020-12-31
1 | Diseño y Creacion de BD | 2020-08-10 | 2020-08-10
1.1 | Diseño de los Modelos/Tablas | 2020-08-10 | 2020-08-10
1.2 | Creacion de la BD | 2020-08-10 | 2020-08-10
1.3 | Migracion de los modelos | 2020-08-10 | 2020-08-10
1.4 | Creacion de la Views de los CRUD (List y Create) | 2020-08-10 | 2020-08-10
1.5 | Creacion de los Templates de los CRUD (List y Create) | 2020-08-10 | 2020-08-10
1.6 | Creacion de los Forms de los CRUD (List y Create) | 2020-08-10 | 2020-08-10
1.7 | Creacion de la Urls de los catalogos | 2020-08-10 | 2020-08-10
1.8 | Carga de la informacion de los catalogos iniciales | 2020-08-10 | 2020-08-10
2 | Conversion a unidades fundamentales | 2020-08-10 | 2020-08-10
3 | Armado de receta individual | 2020-08-10 | 2020-08-10
4 | Armado de menu | 2020-08-10 | 2020-08-10